## Foglio1
Oggetto | CUP | CIG | Consegna dei lavori | Tempo utile per l'esecuzione dei lavori | Eventuali proroghe | Sospensione lavori | Data effettiva di ultimazione lavori | Collaudo/CRE | Importo a base di gara | Importo aggiudicato | Perizia di variante | Importo liquidato
Realizzazione accesso ai mezzi di soccorso alla sede territoriale di Cremona dell’ATS della Val Padana, via San Sebastiano, 14/via Belgiardino, 2/4/6 | G15F17000060005 | 7290207521 | 2018-04-16 | 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, quindi inizialmente prevista per la data del 15 giugno 2018 | giorni 20 naturali e consecutivi come da verbale di proroga del 8 giugno 2018 | I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi 14 giorni e precisamente: | 2018-07-13 | Certificato di regolare esecuzione emesso il 12/10/2018 | 140.000,00 (IVA esclusa) di cui € 135.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 105.440,00 (IVA esclusa) di cui € 100.440,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | In data 25 giugno 2018 è stata approvata una Perizia di Variante che ha aumentato l’importo contrattuale di euro 14.186,62 (IVA esclusa) | € 119.626,62 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza compresi
[5 empty] | giorni 7 naturali e consecutivi come da perizia di variante del 25 giugno 2018 | dal 30/04/2018 al 02/05/2018
dal 04/05/2018 al 07/05/2018
dal 22/05/2018 al 24/05/2018
dal 31/05/2018 al 03/06/2018
Ristrutturazione Palazzina n. 8 e riqualificazione viabilità interna all’interno del complesso di Dosso del Corso, via dei Toscani 1, Mantova | C63B11000010005 | 346521952D | 2015-12-18 | 520 giorni consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, quindi inizialmente prevista per la data del 21 maggio 2017 | L’approvazione della variante n.1 ha comportato un aumento del tempo di esecuzione dei lavori per un totale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi | I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi 14 giorni e precisamente: | 2018-07-09 | Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso in data 15/03/2019 | € 1.705.696,54 (IVA esclusa) di cui € 67.285,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.540.954,01 (IVA esclusa) di cui € 67.285,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | In data 17 maggio 2016 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 che ha rideterminato l’importo contrattuale in 1.690.947,01 (IVA esclusa) di cui € 69.635,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. In data 10 luglio 2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 che ha rideterminato l’importo contrattuale in 1.844.828,95 (IVA esclusa) di cui € 73.435,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.844.828,95 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza compresi
[5 empty] | L’approvazione della variante n.2 ha comportato un aumento del tempo di esecuzione dei lavori per un totale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi | dal 31/12/2016 al 07/02/2017 per un totale di 40 gg
[5 empty] | In data 18/02/2018 proroga del termine di ultimazione di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi | dal 17/05/2017 al 09/07/2017 per un totale di 54 gg
In data 19/04/2018 proroga del termine di ultimazione di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA 10 - MN*VIA DEI TOSCANI, 1*REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO PER IMPIANTO DI SPEGNIMENTO SPRINKLER PIANO SEMINTERRATO PALAZZINA 10 - MN | G66G19001010002 | 83526844E3 | 2020-10-26 | settimane 12 [dodici] dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il 22 gennaio 2021. | In data 30 novembre 2020 è stata autorizzata una sospensione dei lavori che si è protratta fino al 03/02/2021 prorogando il dine lavori al 24/03/2021 | I lavori sono stati sospesi e ripresi per complessivi 65 giorni e precisamente: | 2021-03-15 | Certificato di regolare esecuzione emesso il 21/04/2021 | € 75.044,81 (IVA esclusa) di cui € 10.640,00 per oneri sicurezza e costi DUVRI non soggetti a ribasso | € 71.811,87 (IVA esclusa) di cui € 10.640,00 per oneri sicurezza e costi DUVRI non soggetti a ribasso |  | € 55.342,09 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza compresi
dal 30/11/2020 al 03/02/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO G, SEDE TERRITORIALE DI CREMONA, VIA SAN SEBASTIANO, 14 - ATS DELLA VAL PADANA*VIA SAN SEBASTIANO, 14*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO G, SEDE TERRITORIALE DI CREMONA, VIA SAN SEBASTIANO, 14 - ATS DELLA VAL PADANA | G18I22001510005 | 98010756F3 | 2023-11-10 | 365 gg |  |  | 2021-03-15 | Certificato di regolare esecuzione emesso il 21/04/2021 | € 1.839.975,39 (IVA esclusa) di cui € 39.976,00 per oneri sicurezza e costi DUVRI non soggetti a ribasso | € 1.612.347,47 (IVA esclusa) di cui € 39.976,00 per oneri sicurezza e costi DUVRI non soggetti a ribasso |  | € 483.704,24 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza compresi - Anticipazione contrattuale